Sz. P. Łukasz Nowak

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku w sprawie poszerzenia inwestycji dot. budowy przejść dla pieszych oraz montażu ekranów akustycznych przy Obwodnicy, o montaż ekranów już od samego ronda przy skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz dodatkowych ekranów po lewej stronie (jadąc w kierunku Sobowa) aż do Salonu Andbud

 W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie poszerzenia inwestycji dot. budowy przejść dla pieszych oraz montażu ekranów akustycznych przy Obwodnicy, o montaż ekranów już od samego ronda przy skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz dodatkowych ekranów po lewej stronie (jadąc w kierunku Sobowa) aż do Salonu Andbud informuję, iż zgodnie z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) „dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%,
w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy”. Zakres robót dotyczący dodatkowego montażu ekranów został określony na podstawie wniosków mieszkańców i użytkowników ogródków działkowych. Niestety ogranicza go kwota 15 % wartości pierwotnej umowy. W ramach robót dodatkowych, mieszczących się w 15 % wartości pierwotnej umowy, zostaną zamontowane ekrany w okolicy ronda przy ul. Sikorskiego (początkowy odcinek obwodnicy) i w okolicy zabudowy jednorodzinnej przy ul. Stanisława Orła. Niestety montaż na wnioskowanym odcinku, tj. aż do Salonu Anbud przekracza kwotę 15 % wartości umowy i może być wykonany jako nowe postępowanie przetargowe po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej na wnioskowany zakres i zgłoszenie robót.

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Dariusz Bożek