Sz. P. Łukasz Nowak

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku w sprawie wykonania dodatkowych prac związanych
z budową przejść pod obwodnicą Miasta Tarnobrzega

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie wykonania dodatkowych prac związanych z budową przejść pod obwodnicą Miasta Tarnobrzega w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej – Obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny od 0+000,00 do 9+068,50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, informuję, że na obecnym etapie realizacji przedmiotowego zadania nie jest możliwe wykonanie postulowanego zakresu prac.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
dla przedmiotowego zadania wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa załącznikami został przedłożony do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 30 lipca 2020 roku i w chwili obecnej jest na końcowym etapie jej procedowania. Należy zaznaczyć, że jednym z załączników do ww. wniosku był projekt budowlany, w którym zostały określone szczegółowo wszystkie rozwiązania funkcjonalno-użytkowe projektowanej drogi. Dodatkowo dla przedmiotowego zadania została uzyskana zmiana decyzji środowiskowej, która w dniu 15 czerwca 2020 roku stała się ostateczna.

Biorąc pod uwagę zakres prac, jaki jest przedmiotem wniosku budowa przejść
pod projektowaną obwodnicą spowodowałaby konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej oraz powtórzenie szeregu czynności administracyjnych, w tym ponowne procedowanie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także zmianę decyzji ZRID, na podstawie której Gmina Tarnobrzeg uzyska prawo do realizacji zadania w zakresie jaki określa opracowany projekt budowlany. Należy zaznaczyć, że oprócz zmian w dokumentacji projektowej oraz ponownych czynności administracyjnych istotną konsekwencją budowy przejść byłoby zwiększenie zakresu robót budowlanych związanych z budową dwóch nowych obiektów inżynierskich, które spowodowałyby przede wszystkim odcinkową zmianę niwelety projektowanej obwodnicy w obszarze ich lokalizacji.

 Mając na uwadze, że ww. zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Gmina Tarnobrzeg zobligowana jest do zakończenia projektu ( zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenia finansowego zadania) w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2022 roku.

Wnioskowane prace dodatkowe mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na opóźnienie wykonania całego zadania, a tym samym spowodować przekroczenie terminu jego realizacji, które w konsekwencji groziłoby utratą dofinansowania przez Gminę Tarnobrzeg.

Dodatkowo należy zauważyć, że w opracowanej dokumentacji projektowej
dla ww. zadania inwestycyjnego zostały uwzględnione takie rozwiązania techniczne, które mają za zadanie zoptymalizować koszty całej inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych funkcji użytkowych projektowanej drogi w powiązaniu z istniejącym układem drogowym miasta Tarnobrzega. Analizując zasadność wykonania przejścia podziemnego w obrębie terenów PKP należy zauważyć, że dokumentacja zakłada wykonanie naziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów (obszar oddziaływania projektowanego ronda
na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z ul. Dworcową - km 2+400), które zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu zlokalizowane jest w odległości 200 metrów od wnioskowanego przejścia podziemnego pod obwodnicą.

W związku z powyższym uwzględnienie wnioskowanych zmian jest niemożliwe na obecnym etapie realizacji przedmiotowego zadania, ponieważ obarczone jest zbyt dużym ryzykiem związanym z terminowym zakończeniem projektu.

Z poważaniem

z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Pluta

Zastępca Prezydenta