## Przedszkola
REMONTY SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W 2021 i 2022 roku*
NAZWA PRZEDSZKOLA | Zakres naprawy | koszt naprawy | termin wykonania
PRZEDSZKOLE NR 1 | naprawa bujaczka dziecięcego - wymiana części | sponsor | 2022-05-01
| czyszczenie, malowanie całego sprzętu ogrodowego | sponsor farb, czyszczenie, malowanie własny zakres | 01.07.2022 - 31.08.2022
| naprawa sprzętu ogrodowego - wymiana siedzisk w huśtawkach, desek do piaskownicy | własny zakres | na bieżąco 2021, 2022
PRZEDSZKOLE NR 2 | malowanie metalowych elementów w własnym zakresie | 400 | 2022
| wymiana elementów drewnianych w pociącu, samolocie i ławkach we własnym zakresie | 70 | 2022
| nie było remontów | 0 | 2021
PRZEDSZKOLE NR 3 | remont ślizgu zjeżdżalni | 500 zł-pokryto z ubezpieczenia | 2021
| malowanie drewnianych elemnntów pergoli | 70 zl ze srodków budzetowych
| 2 deski piaskownica | 86 zł -zakup ze srodków budżetowych, wymiana we własnym zakresie
| malowanie metalowych elementów urządzeń | 30 zł ze środków budżetowych
| doposażenie placu zabaw w altankę rekraacyjną | 6150 zl - Rada Rodziców oraz wlasne srodki pozabudżetowe, | 2022
| wymiana desek w piaskownicy | 520 zł odszkodowania za zalanie piwnicy, montaż we własnym zakresie
| układanie kostki wewnątrz i na zewnątrz atltanki | pozyskano bezpłatnie, ulożenie we własnym zakresie bezpłatnie | X 2022
| malowanie przyrzadów na placu zabaw | 250 zł ze środków budżetowych
PRZEDSZKOLE NR 4 | wymiana drewnianych elementów ławek wkład własny | 200 | 2022-06-01
| malowanie metalowych elementów wkład wląsny | 200 | 2022-07-01
PRZEDSZKOLE NR 5 | w Przedszkolu nr 5 w latach 2021 - 2022 nie było żadnych remontów placu zabaw
PRZEDSZKOLE NR 6 | wymiana palisady toczonej w drewnianym sprzęcie rekreacyjnym | we własnym zakresie | sierpień/wrzesień 2021
| odrestaurowanie (czyszczenie i malowanie wyeksploatowanego sprzętu rekreacyjnego) | we własnym zakreie | sierpień 2021
| naprawa bujaka sprężynowego | we własnym zakreie | sierpień 2022
| wymiana siedzisk w huśtawkach i podłogi w samolocie | we własnym zakreie | sierpień 2022
| odrestaurowanie (czyszczenie i malowanie wyeksploatowanego sprzętu rekreacyjnego) | we własnym zakresie | sierpień 2022
PRZEDSZKOLE NR 7 | remont zjeżdzalni i -wymiana plastkowych elementów( tunele 2 sztuki) | w ramch reklamacji | 2022-07-01
| wymiana ławeczek | w ramch reklamcji | 2022-07-01
| malowanie części metalowych | w własnym zakresie | 2022-07-01
PRZEDSZKOLE NR 8 | Remont placu zabaw - wymiana daszku i podestu z drewnianych bali | 2500 | 2022-07-22
| Malowanie placu zabaw drewnochronem | 100 | 2022-08-05
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 9 | na terenie przedszkolnego placu zabaw nie odbywały się remonty.
PRZEDSZKOLE NR 12 | wymiana oraz malowanie desek siedziskowych przy piaskownicach , | praca i materiał we własnym zakresie - 500 zł (materiał ) | 04/05 2022r.
| konserwacja - malowanie altany dydaktycznej | praca we własnym zakresie -koszt farby 1000 zł | 04/05 2022r.
| wymiana i malowanie podestu wejściowego oraz podestu bieżnego w lokomotywie | praca we własnym zakresie -koszt farby 1000 zł | 08.2022r.
| malowanie sprzętów do zabaw, ławeczek rekreacyjnych , ram przęseł oraz siatki w ogrodzeniu przedszkola od strony frontowej | praca we własnym zakresie -koszt farby 1000 zł | 04. 2022r.
| doposażenie placu w : huśtawka wahadłowa podwójna , karuzela tarczowa-obrotowa, ławeczki rekreacyjne przenośne, siatka do bramek ( x2), gra terenowa kółko i krzyżyk | środki własne 9000 zł | 08.2022r.
PRZEDSZKOLE NR 13 | Modernizacja piaskownicy - wymiana zdniczonych drewnianych elementów | 1000 | 2021
| Wymiana i malowanie drewnianych elementów przy ławkach w ogrodzie | 300 | 2022
PRZEDSZKOLE NR 15 | wymiana podestu tyrolki | naprawa gwarancyjna | 2022
| wymiana zlączek w przeplotni sznurkowej | naprawa gwarancyjna | 2022
| naprawa nawierzchni | naprawa gwarancyjna | 2022
| malowanie ławek | we własnym zakresie | 2022
PRZEDSZKOLE NR 17 | w Przedszkolu nr 17 nie robiono żadnych remontów w okresie 2021-2022
PRZEDSZKOLE NR 18 | wymiana palisady drewnianej | 417 | 2021
| odświeżanie farby na ławkach | 60 | 2022
*- informacje przekazane przez dyrektorów przedszkoli

## Szkoły
REMONTY SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W 2021 i 2022 roku *
NAZWA SZKOŁY | Zakres naprawy | koszt naprawy | termin wykonania
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 3 | Naprawa nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw | 20 049,00 zł.(Radosna Szkoła) | 2021-08-09
| Wymiana wszystkich desek ławkowych i wymiana lin przy karuzelach | 4 000,00 zł.(Radosna Szkoła ) | 25.11.2021
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 4 | Naprawa nawierzchni Placu zabaw, uzupełnienie brakującej nawierzchni placu | 2706, 00 zł | sierpień 2022r.
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 6 | Remont placu zabaw | 10000 | 2021
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 7 | Uzupełnienie obejm i paneli w ogrodzeniu | 14883 | 31.07.2022 r.
Zakup i montaż ławki z oparciem metalowej,
Zakup i montaż stojaka na rowery (5 miejsc),
Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń na placu zabaw (5 szt)
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 8 | Zakres usługi obejmował: - wykonanie remontu fragmentów nawierzchni placu zabaw w miejscach nierówności(usunięcie wystających korzeni, ok.. 5m), - wymianę na nowe urzędzeń: huśtawka wagowa, belka balansująca, listwy oparcia w ławce, sklejka podestu i ścianka wspinaczkowa zestawu zabawowego, - wymianę elementów drewnianych zestawu zabawowego: drabinka pozioma, przelotnia z lin, przelotnia łukowa, - wyczyszczenie i pomalowanie elementów drewnianych ławek i zestawu zabawowego, - wymianę elementów drewnianych huśtawki na sprężynie, - dostarczenie certyfikatów na wymienione elementy. 14.09.2021 r. Dyrektor Szkoły prosił o usunięcie uchybień w wykonaniu remontu tj.:- źle zamontowana belka balansująca ( nie spełnia swojego przeznaczenia), - źle zamontowana huśtawkę wagową,- nie wymieniono elementów drewnianych huśtawki na sprężynie,- sklejka podestu zestawu zabawowego nie została wymieniona na nową tylko zamontowano stary podest, który został pomalowany , - nie zostały dostarczone certyfikaty na wymienione elementy. 15.11.2021 Plac zabaw został odebrany do użytku. W miesiącu czerwcu 2022r. zgłoszono wykonawcy pierwsze usterki placu zabaw. 10.08.2022r. Dyrektor Szkoły pisemnie poprosił wykonawcę ujawnionych wad o ich usunięcie. Plac w dalszym ciągu jest w złym stanie technicznym tj.: - nawierchnia ze sztucznej trawy odkleja i zawija śie, - element huśtawki na spręzynie, który miał zostać wymieniony, został tylko odmalowany i uległ złamaniu, - urządzenie belka balansująca, która miała zostać wymieniona na nową, została częsciowo naprawiona, w wyniku czego jest spróchniała i się rozpada, urządzenie się rud=sza i nie nadaje się do użytku. ponadto w dalszym ciągu nie zostały dostarczone atrsty i certyfikaty na wymienione elementy. Wykonawca do dn. 7.12.2022r. nie dokonał naprawy i nie usunął usterek skutkiem czego plac jest zamknięty. | 14990 | 2021-08-31
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 9 | Naprawa huśtawki i elementów drewnianych | 20000 | 2021-05-10
| Naprawa nawierzchni pod huśtawką | 2200 | 2022-08-01
| Remont zestawu zabawowego (wymiana elementów drewnianych) | 2004.9 | 2022-11-18
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 10 | Zakres usługi obejmuje wykonanie remontu dwóch placów zabaw: Duży plac zabaw: Ogrodzenia –zabetonowanie słupka ,uzupełnienie obejm. Pomost drewniany -naprawa ,wymiana belek drewnianych, pomalowanie. Wieżyczka ,domek –malowanie czyszczenie ,naprawa nawierzchni poliuretanowej. Huśtawka wagowa –wymiana gum pod siedliskiem x2 , naprawa nawierzchni poliuretanowej. Konik – naprawa nawierzchni poliuretanowej. Tablica informacyjna – malowanie. Ławki – malowanie, uzupełnienie brakujących desek 3 szt. Wejście na plac zabaw – naprawa nawierzchni poliuretanowej. Mały plac zabaw Ogrodzenie – uzupełnienie brakujących przęseł ,uzupełnienie obejm, wstawienie zamknięć w bramkach ,malowanie bramek wejściowych. Huśtawka wagowa – wymiana opon x2, naprawa nawierzchni poliuretanowej ,malowanie. Wieżyczka domek – wyczyszczenie pomalowanie. Ławki – malowanie. Karuzela – naprawa wymiana łożysk. Huśtawka wahadłowa – uzupełnienie brakujących huśtawek 2 x. Tablica informacyjna – naprawa. Naprawa nawierzchni poliuretanowej. | 39114 | od 21.05.2021 r. do 11.06.2021 r.
SZKOŁA PODASTAWOWA NR 11 | Malowanie konstrukcji i urządzeń na placu zabaw. | Konserwacji dokonano farbami, które pozostały z poprzednich lat. Naprawa własna | lipec 2021
| Wymiana 4 szekli przy huśtawkach. | 20,70 zł - Naprawa własna | lipec 2021
| Naprawa ławki na placu zabaw. | 0,00 zł Naprawa własna. | lipec 2021
| Konserwacja urządzeń na placu zabaw. | Wykorzystano materiały, które pozostały poprzednich lat. Naprawa własna. | lipec 2022
| Wymiana 4 szekli przy huśtawkach. | Wykorzystano pozostałe szekle zakupione w 2021 roku. Naprawa własna. | lipec 2022
*- informacje przekazane przez dyrektorów szkół